## Slide 1
وثيقة استراتيجية · فريق التطوير
✦
SuperBiz 2.0
خارطة الطريق العالمية 2026 ← 2028
من نظام إدارة أعمال متكامل يعمل 100% دون اتصال — إلى المنصة الأقوى والأذكى والأحدث عالمياً للأعمال الصغيرة والمتوسطة
خمس موجات إصدار
〜
4 أعمدة تطوير
◉
✦v1.0.0 → v5.0
شهراً
◔
18–24
مبنية على ROADMAP.md وCHANGELOG.md الفعليين · حالة 2026-10

## Slide 2
نقطة الانطلاق — قاعدة تقنية نادرة الجودة
100/100
وظيفة أساسية كاملة
1413
اختبار وحدة أخضر في 122 ملفاً
25
شاشة Jetpack Compose
v12
مخطط قاعدة بيانات بـ25 كياناً ومفاتيح أجنبية كاملة
460+
دالة خوارزمية ذكية في 28 ملفاً (8 موجات R7–R15)
2198=2198
سلسلة عربي=إنجليزي بتطابق تام
100%
يعمل دون إنترنت — لا إذن شبكة أصلاً
CI
أخضر: بناء+اختبارات+lint+حارس سلاسل+نشر آلي
الرئيسية
نقطة البيع
التقارير
الذمم
✓
جودة قابلة للإثبات: صفر أعطال حرجة مفتوحة، وحزمة v1.0.0 موقعة ومنشورة على GitHub Releases.

## Slide 3
ماذا يعني «الأقوى عالمياً»؟ تعريف 2028 القابل للقياس
01
المنتج الأكمل
POS وفواتير ومخزون وذمم وأقساط وشيكات ومحاسبة وامتثال ضريبي في تطبيق واحد بلا خادم وبلا اشتراك إنترنت إلزامي.
02
الامتثال المعتمد
أول تطبيق POS عربي offline-first يستوفي ZATCA مرحلة-2 كاملة (ربط فاتورة، UBL 2.1، إشعارات دائنة).
03
الذكاء الأعمق
أذكى محرك تحليلات محلي في الفئة: رؤى استباقية ومساعد عربي يعملان داخل الجهاز — ما لا يوفره المنافسون السحابيون أصلاً.
04
الجودة المثبتة
3000+ اختبار وحدة، صفر أعطال P0، تقييم متجر ≥ 4.6، زمن إصلاح حرج < 72 ساعة.
05
النمو المستدام
100K تثبيت نشط، تحويل اشتراكات ≥ 3%، إيراد شهري متكرر يمول الفريق.
♛
القاعدة الذهبية: كل ما سبق دون مساس بمبدأ يعمل 100% دون إنترنت — أي اتصال ميزة اختيارية معزولة، لا شرط تشغيل.

## Slide 4
معمارية الخارطة — 4 أعمدة تطوير × 5 موجات إصدار
🏪
العمود 1
النشر والربح
نشر حي على Play وإيراد فريميوم يمول بقية الخارطة
✓
العمود 2
الامتثال والتكامل
اعتماد ZATCA مرحلة-2 وجسور تكامل معيارية آمنة
◯
العمود 3
الذكاء المحلي
تحليلات تنبؤية ومساعد عربي داخل الجهاز
▥
العمود 4
المؤسسات
فروع وأدوار ومحاسبة لشريحة أعلى قيمة
✦
المبادئ الخمسة غير القابلة للتفاوض
(موروثة من قواعد المشروع)
1
بلا إنترنت أولاً — أي شبكة ميزة اختيارية معزولة
2
TDD مالي: أي ميزة مالية تُختبر على Room حقيقية أولاً
3
لا AI سحابي إطلاقاً
4
ترحيل تراكبي بلا فقد بيانات (destructive ممنوع)
5
موجة = إصدار موسوم = اختبارات جديدة = CI أخضر
W1 · ش1–3
v2.0
الإطلاق التجاري
W2 · ش4–9
v2.5→v3.0
الامتثال والتكامل
W3 · ش10–15
v3.5→v4.0
الذكاء المحلي
W4 · ش16–21
v4.5
المؤسسات
W5 · ش22–24
v5.0
العالمية

## Slide 5
أعمدة التطوير الأربعة
🏪
العمود الأول — النشر والربح
تحويل الحزمة الموقعة إلى منتج تجاري حي على Google Play بقاعدة إيراد مستدامة تمول بقية الخارطة
01
/ 04
1
◆
ترقية targetSdk إلى 36 (إلزامي — قاعدة Play منذ 31/08/2026)
2
↑
AAB إنتاجي موقّع + قنوات إصدار تدريجية
3
$
فريميوم عبر Play Billing بلا خادم
4
⚖
الحزمة القانونية: خصوصية + Data Safety + تصنيف
5
◉
ASO ثنائي اللغة + لقطات جهاز حقيقية (إغلاق المؤجل S3)
6
◆
لوحة KPIs من Play Console
◆
لماذا أولاً؟ كل عمود لاحق يحتاج مستخدمين حقيقيين وتغذية راجعة وإيراداً — النشر هو المضخة التي تشغل الخارطة كلها.

## Slide 6
النشر والربح — التنفيذ التفصيلي ومعايير القبول
البند
التنفيذ
الجهد
معيار القبول
targetSdk 35→36
ترقية compileSdk/targetSdk مع مراجعة edge-to-edge وأذونات الإشعارات
3–4 أيام
✓البناء + 1413 اختباراً أخضر + فحص يدوي للشاشات الـ25
AAB إنتاجي
bundleRelease موقّع بمفتاح superbiz.keystore + مسار internal→closed→production
أسبوع
✓أول AAB يُقبل في Play Console بلا تحذيرات
فريميوم Pro
النواة مجانية للأبد + SuperBiz Pro (فتح مدى الحياة أو اشتراك سنوي) عبر Play Billing v7 — الاستحقاق يخزن محلياً ويستعاد من Play، الشراء مرة واحدة ثم كل شيء يعمل أوفلاين
2–3 أسابيع
✓شراء/استعادة/إلغاء مختبرة + اختبارات وحدة للبوابة
الحزمة القانونية
سياسة خصوصية (تطبيق لا يجمع بيانات) + نموذج Data Safety جمع-صفر + تصنيف المحتوى
3 أيام
✓النماذج مكتملة بلا ملاحظات
ASO واللقطات
عنوان/وصف عربي+إنجليزي + 8 لقطات من جهاز حقيقي + فيديو قصير
أسبوع
✓قائمة متجر كاملة — يُغلق S3 رسمياً
قياس النمو
أهداف: تقييم ≥4.6 · تحويل Pro ≥3% · احتفاظ D30 ≥35%
مستمر
✓لوحة KPIs أسبوعية من Play Console

## Slide 7
أعمدة التطوير الأربعة
✓
العمود الثاني — الامتثال والتكامل
من QR مرحلة-1 التشغيلي اليوم إلى اعتماد ZATCA مرحلة-2 كاملاً + جسور معيارية مع النظام البيئي التجاري السعودي
1
✦
الربط الكامل بمنصة فاتورة: CSR وCSID وإدارة أجهزة EGS
2
✦
XML قانوني UBL 2.1 كامل الحقول الإلزامية
3
⚿
سلسلة السلامة: ICV وPIH مع التوقيع ECDSA القائم
4
✓
الإبلاغ والاعتماد: Reporting للفواتير المبسطة وClearance للقياسية + إشعارات دائنة
5
⇄
تكاملات تصديرية: سلة/زد/كشوف بنكية
02
/ 04
✓
الحقيقة الصادقة: مرحلة-2 مقيدة عاملين خارجيين — بيانات اعتماد حية من منصة فاتورة وجدول موجات الربط الضريبي لZATCA؛ لذلك صممت الموجة مرنة الترتيب داخلياً وتبدأ sandbox مبكراً.

## Slide 8
العمود الثاني · الامتثال والتكامل
⛨
ZATCA PHASE-2 · 02/04
ZATCA المرحلة-2 —ست خطوات من CSR إلى أول فاتورة معتمدة
إنشاء CSR وتسجيل جهاز نقاط البيع EGS ببيانات OTP من بوابة فاتورة
استلام CSID وتخزينه مشفراً داخل AndroidKeyStore (نمط ZatcaKeys/PinVault القائم)
توسيع ZatcaInvoiceXml إلى UBL 2.1 كامل: الحقول الإلزامية للاعتماد، فئات الضريبة S/Z/E الموجودة تُستثمر كما هي
سلسلة السلامة: عداد ICV + هاش PIH لكل فاتورة يربط بسابقتها — يوسّع ZatcaStamp الحالي (ECDSA P-256)
تكامل API: الإبلاغ الفوري Reporting للمبسطة واعتماد Clearance للقياسية مع حالات الرفض وإعادة المحاولة
الإشعارات الدائنة والخصومات وأرشفة الحالات الضريبية
▤
قرار معماري بارز
إذن INTERNET يُضاف ميزة-بميزة (feature-gated): التطبيق يعمل كاملاً بدونه، وطبقة ZATCA وحدة معزولة معطلة افتراضياً — يُعاد صياغة قاعدة الجودة رقم 3 بقرار منتج موثق في CHANGELOG.
✓
معيار القبول النهائي
اجتياز فحوص compliance في sandbox بنسبة 100% + أول فاتورة معتمدة حية.
1
2
3
4
5
6

## Slide 9
العمود الثاني · الامتثال والتكامل
✦
ECOSYSTEM BRIDGES
التكاملات المحيطة — جسور معيارية لا تكسر «بلا إنترنت»
🏪
المتاجر الإلكترونية
سلة / زد
01
تصدير كتالوج ومخزون CSV/XLSX بمخططات مطابقة لأدوات الاستيراد الرسمية + استيراد الطلبات — مزامنة يدوية آمنة بلا أي SDK شبكي.
◌
واتساب Business
02
مشاركة الفواتير والكشوف PDF عبر Intents النظام (الأساس قائم منذ P6) + قوالب رسائل تحصيل جاهزة بالعربية.
⎙
الطباعة الموسعة
03
ESC/POS الحالي + طابعات شبكية اختيارية (ميزة معزولة بإذن شبكة محلي) + ملصقات باركود للأرفف.
🏛
المطابقة البنكية
04
استيراد كشوف MT940/CSV محلياً ومطابقة تلقائية مع الشيكات والقبوضات — يغلق دورة التسوية.
▭
روابط الدفع
05
توليد ومشاركة روابط تحصيل نصياً (STC Pay/مدى عبر البنك) — التحصيل عن بُعد بلا خادم.
⚿
المبدأ: كل تكامل = ملف معياري أو Intent نظامي — لا خلفية سحابية مركزية ولا بيانات تخرج من الجهاز إلا بفعل المستخدم الصريح.

## Slide 10
العمود الثالث من أربعة
◯
العمود الثالث — الذكاء المحلي
أذكى محرك تحليلات تجارية يعمل داخل الجهاز — رؤى استباقية ومساعد عربي، صفر بايت شبكة.
03
/ 04
الإنجاز الحالي
8
موجات ذكاء R7–R15
160+
خوارزمية إحصائية
JVM
تحقق ميداني لكل موجة
— أعمق قاعدة تحليلات في فئة POS أوفلاين عالمياً.
◆
01
موجات إحصائية R16–R20
تمدد التنبؤ والاكتشاف والتسعير
✦
02
مساعد SuperBiz Advisor
بالعربية يجيب على أسئلة بياناتك
▦
03
لوحة استباقية
ماذا سيحدث الأسبوع القادم وماذا افعل اليوم
“
المنافسون السحابيون يحتاجون إنترنت ليجمعوا بياناتك أولاً — نحن نحلل حيث توجد البيانات: على جهازك.

## Slide 11
العمود الثالث · الذكاء المحلي
◯
ON-DEVICE INTELLIGENCE
الذكاء المحلي — مساران متكاملان وقرار معماري واحد
⚖
القرار المعماري — تفسير القاعدة 4 بدقة: القاعدة 4 الحالية (لا مكتبات AI/ML) تعني: ممنوع السحابة، ويُسمح بنماذج تعمل داخل الجهاز كلياً لا تخرج أي بايت — قرار موثق يحفظ مبدأ الخصوصية الجذري.
مسار A
تعميق إحصائي
أساس مضمون
R16
تنبؤ Holt-Winters متعدد الموسمية وتحسين مخزون مختلط
R17
كشف شواذ متعدد المتغيرات (Isolation Forest محلي) على الفواتير والمصروفات
R18
تسعير ديناميكي بمرونة متقاطعة وسقوف آمنة
R19
محاكي سيناريوهات what-if (سعر/توريد/مصروف)
R20
درجة صحة 360 موحدة
مسار B
SuperBiz Advisor
اختياري ميزة-بميزة
Gemma 4 E2B عبر MediaPipe LLM Inference على الأجهزة الواسعة، وGemini Nano عبر AI Edge SDK على Android 16+
اسأل بالعربية:
«كيف مبيعاتي مقارنة بالشهر الماضي؟»
«من أعملّي ذممه أولاً؟»
«اكتب رسالة تحصيل مهذبة للعميل X»
⛨
حواجز الجودة
النموذج يقرأ تجميعات لا سجلات خام
معطل افتراضياً
معايير قبول: دقة تنبؤ ≥85% على نوافذ 30 يوماً · استجابة المساعد <3 ثوانٍ جهازياً · صفر طلبات شبكة مثبتة بالاختبارات

## Slide 12
العمود الرابع من أربعة
▥
العمود الرابع — المؤسسات
من تطبيق نشاط واحد إلى منصة أعمال متعددة الفروع — فتح شريحة السوق الأعلى قيمة والأعمق احتفاظاً.
04
/ 04
✿
تعدد الفروع والمخازن
مع تقارير فرعية وموحدة
01
⛨
أدوار وصلاحيات RBAC
مع تدقيق عمليات كامل
02
✦
محاسبة موسعة
مراكز تكلفة وفترات مالية وإقفال
03
↻
مزامنة اختيارية
بين أجهزة النشاط الواحد (المؤجل S1)
04
✦
أساس صلب: التصميمان التاريخيان S1 (أعلام اتساخ + PendingOp + SyncBackend محايد) وS2 (BranchEntity + مصفوفة أدوار) محفوظان في ROADMAP منذ البداية — هذه الموجة تنفذهما على مخطط v12 الناضج لا من الصفر.

## Slide 13
العمود الرابع · المؤسسات
▥
ENTERPRISE EXECUTION
المؤسسات — التنفيذ التفصيلي ومعايير القبول
01
✿
تعدد الفروع
BranchEntity + ربط الفواتير والمخزون والذمم بالفرع + تقارير فرعية وموحدة ذرّية — ترحيل 12→13 بإنشاء جدول واحد وعمودَي فرع ببذرة افتراضية «الفرع الرئيسي» (كل البيانات الحالية تسقط فيه تلقائياً — بلا فقد).
02
⛨
RBAC
أدوار مدير/محاسب/كاشير بمصفوفة صلبة domain/Roles.kt + بوابات تنقل وشاشات + توسيع AuditLog الموجود لتغطية كل عملية حساسة + إعادة مصادقة للأفعال الحرجة (النمط القائم).
03
✦
محاسبة موسعة
مراكز تكلفة على سطور القيد، فترات مالية مع إقفال ومنع التعداد الرجعي، ميزان عمومي متعدد الفترات — القيد المزدوج بمساواة تامة (P33) يدعمها بلا تغيير جوهري.
04
↻
المزامنة S1 كقرار منتج
تعمل بين أجهزة نشاط واحد فقط، خادم اختياري (ذاتي أو Supabase) عبر واجهة SyncBackend المحايدة، حل تعارض LWW بمال idempotent — معطل افتراضياً تماماً.
05
⛨
أمان مؤسسي
تقييم SQLCipher للتشفير عند الراحة + تصدير سجل تدقيق.
✓
معايير القبول
مصفوفة الأدوار مغطاة اختبارات
✓
100%
المزامنة تعيد بناء الحالة بدقة على محاكي جهازين
✓
نظيف بعد الترحيل
✓
foreign_key_check

## Slide 14
الخارطة الكاملة · 2026–2028
⌇
24 MONTHS · 5 WAVES · 8 QUARTERS
الخط الزمني — 24 شهراً · 5 موجات · إصدار موسوم عند كل بوابة
النشر والربح
الامتثال والتكامل
الذكاء المحلي
المؤسسات
العالمية
ش1-3
v2.0
الإطلاق التجاري
نشر حي
⚑
ش4-6
v2.5
ZATCA أساس: CSR/CSID+UBL
sandbox
⚑
100%
ش7-9
v3.0
اعتماد Reporting/Clearance+تكاملات
أول فاتورة معتمدة
⚑
ش10-12
v3.5
R16-R18+محرك سياق
دقة
⚑
85%
ش13-15
v4.0
المساعد الجهازي+R19-R20
مساعد حي
⚑
ش16-18
v4.5
فروع+RBAC+محاسبة
ترحيل بلا فقد
⚑
ش19-21
تحديث محاسبة+مزامنة S1
مزامنة جهازين
⚑
ش22-24
v5.0
العالمية: لغات+امتثال خليجي
‹
لغات
⚑
3
✓
كل بوابة = إصدار موسوم عبر حلقة النشر الآلية + تقرير KPIs — لا موجة تُفتح قبل إغلاق بوابة سابقتها.

## Slide 15
➤
الموجة 1 من 5
الشهر 1–3
الموجة 1 — v2.0 «الإطلاق التجاري»
W1
1
ترقية targetSdk 36 ومراجعة edge-to-edge
2
AAB موقّع + قنوات internal/closed/production
3
فريميوم Pro عبر Play Billing v7 (بلا خادم)
4
سياسة خصوصية + Data Safety + تصنيف
5
لقطات جهاز حقيقية عربي/إنجليزي (إغلاق S3)
6
ASO ثنائي اللغة
7
closed testing بـ50 مختبراً حقيقياً
8
لوحة KPIs أولى
◔
الجهد
6–8 أسابيع
✦
الصعوبة
متوسطة
♟
الفريق
مطور + أدوات AI
✓
معايير القبول
✓
نشر إنتاجي حي على Play
✓
تثبيت تراكبي فوق v1.0 يحفظ كل البيانات
✓
CI أخضر
✓
50 مستخدماً فعليين
معلمة النجاح
التطبيق حي على Google Play بتقييم ≥ 4.5 خلال أول 60 يوماً من النشر

## Slide 16
⛨
الموجة 2 من 5
الشهر 4–9
الموجة 2 — v2.5 → v3.0 «الامتثال والتكامل»
W2
أ
المرحلة أ
v2.5 · ش4–6
CSR/CSID
UBL 2.1 كامل
ICV/PIH
تجربة sandbox كاملة
←
ب
المرحلة ب
v3.0 · ش7–9
Reporting/Clearance الحية
الإشعارات الدائنة والخصومات
تكاملات التصدير (سلة/زد + مطابقة بنكية MT940)
◔
الجهد
10–14 أسبوعاً
✦
الصعوبة
عالية (عوامل خارجية)
⚿
متطلبات
حساب منصة فاتورة تجريبي + رقم ضريبي حي للتجربة
✓
معايير القبول
✓
compliance sandbox بنسبة 100%
✓
أول فاتورة معتمدة حية من منصة ZATCA
✓
XML يُقبل بلا ملاحظات
✦
تحوط
إن تأخر الاعتماد الحكومي تُقدَّم تكاملات التصدير والمطابقة البنكية — الموجة مرنة الترتيب داخلياً ولا توقف الإيقاع أبداً.

## Slide 17
◯
الموجة 3 من 5
الشهر 10–15
الموجة 3 — v3.5 → v4.0 «الذكاء المحلي»
W3
v3.5
ش
10–12
موجات R16–R18 الإحصائية
محرك سياق يجمع تجميعات آمنة للمساعد
لوحة استباقية أولى
↓
v4.0
ش
13–15
SuperBiz Advisor الجهازي (Gemma 4 عبر MediaPipe / Gemini Nano عبر AI Edge)
موجات R19–R20
محاكي السيناريوهات
◔
الجهد
10–12 أسبوعاً
✦
الصعوبة
عالية تقنياً (توافق أجهزة)
✓
متطلبات
جهاز Pixel حديث للاختبار + أجهزة مرجعية ضعيفة للفحص
✦
تحوط
الطبقة الإحصائية مستقلة كلياً — على الأجهزة غير الداعمة تبقى كل الرؤئية الحسابية كاملة 100%.
✓
معايير القبول
✓
دقة تنبؤ ≥85% على نوافذ 30 يوماً
✓
استجابة <3 ثوانٍ
✓
صفر طلبات شبكة مثبتة اختباراً
✓
الميزة معطلة افتراضياً وتتفعل بأمان على الأجهزة غير الداعمة

## Slide 18
▥
◯
الموجة 4 من 5
الموجة 5 من 5
الشهر 16–24
الموجتان 4+5 — v4.5 → v5.0 «المؤسسات ثم العالمية»
W4+5
v4.5
«المؤسسات»
ش16–21
تعدد فروع
RBAC
محاسبة موسعة (مراكز تكلفة/فترات/إقفال)
مزامنة S1 الاختيارية
الجهد 12–16 أسبوعاً · صعوبة عالية جداً · متطلب: مختبر أمان خارجي لتدقيق RBAC
v5.0
«العالمية»
ش22–24
لغات تركية/فرنسية/أردو كاملة (2198+ سلسلة × 3)
عملات متعددة بأسعار محلية
امتثال خليجي (الإمارات 5%، البحرين 10%)
API تصدير عام موثق
الجهد 8–10 أسابيع
←
✓
معايير القبول
✓
ترحيل 12→13→14 بلا فقد مثبت بمقارنات checksum
✓
مصفوفة أدوار مختبرة 100%
✓
ثلاث لغات بمطابقة تامة
♛
النتيجة 2028: منصة الأعمال offline الأكمل والأذكى عالمياً — في سوقها الأصلي معتمدة، وفي الأسواق الخليجية جاهزة.

## Slide 19
▦
5 موجات · 24 شهراً
تقدير الجهد والموارد — صادق ومحسوب
Σ
الموجة
الإصدار
الشهور
الجهد الصافي
الصعوبة
متطلبات خاصة
W1الإطلاق
v2.0
ش1–3
6–8 أسابيع
متوسطة
حساب Google Play تاجر
W2الامتثال
v2.5–v3.0
ش4–9
10–14 أسبوعاً
عالية
حساب منصة فاتورة + رقم ضريبي
W3الذكاء
v3.5–v4.0
ش10–15
10–12 أسبوعاً
عالية
Pixel حديث + أجهزة مرجعية
W4المؤسسات
v4.5
ش16–21
12–16 أسبوعاً
عالية جداً
مختبر أمان خارجي
W5العالمية
v5.0
ش22–24
8–10 أسابيع
متوسطة
مترجمون معتمدون
✦ الإجمالي
46–60 أسبوع عمل صافي ضمن نافذة 24 شهراً — هامش 2–2.5× للمراجعة والتصحيح والدورات
✓
ملاحظة الثقة
أسلوب الموجات الحالي (TDD مالي + أدوات AI + موجة = 80 بنداً) أثبت إيقاع تسليم حقيقياً عبر 8 موجات متتالية — الخارطة تحافظ على نفس الآلة الإنتاجية وتضيف العوامل الخارجية فقط.

## Slide 20
▤
المخاطر الكبرى والتحوطات — ومعايير الجودة الدائمة
⛨
معايير الجودة الدائمة
قواعد الموجات الخمس — موروثة من قواعد المشروع
✓
لا إصدار بلا اختبارات خضراء كاملة
✓
أي ميزة مالية TDD على Room حقيقية
✓
ترحيل تراكبي بلا destructive أبداً
✓
سلاسل ar/en متطابقة بفاحص CI
✓
مصفوفة JDK 17/21 على release
✓
كل بوابة موجة = تقرير KPIs موثق
غير قابلة للتفاوض
⚠الخطر
⛨التحوط
1
اعتماد ZATCA خارجي (موجات ضريبية/بيانات اعتماد)
←
بدء sandbox مبكراً + ترتيب داخلي مرن
2
إذن INTERNET يخالف روح offline-first
←
طبقة feature-gated معزولة + صفر طلبات افتراضياً + توثيق شفاف في السياسة
3
توافق أجهزة LLM الجهازي
←
المساعد اختياري معطل افتراضياً + مسار إحصائي مستقل كامل
4
تعقيد RBAC والفروع على مخطط ناضج
←
TDD مالي أولاً + ترحيل ذرّي بالنمط المجرَّب v10→v12
5
توسع الفريق يخفف الجودة
←
قواعد الموجات الخمس غير قابلة للتفاوض + CI حارس

## Slide 21
الخاتمة والبدء الفوري
البدء فوراً — أول 30 يوماً تحدد إيقاع العامين
1
الأسبوع 1
ترقية targetSdk 36 + مراجعة شاشات ← إصدار v2.0-beta داخلي
‹
2
الأسبوع 2
لقطات جهاز حقيقية + قائمة متجر + سياسة خصوصية + Data Safety
‹
3
الأسبوع 3
Play Billing فريميوم + فتح closed testing بـ50 مختبراً
‹
4
الأسبوع 4
تقديم النشر الإنتاجي + فتح حساب منصة فاتورة sandbox (بذرة الموجة 2)
⚑
KPIs 2028
100K
تثبيت نشط
≥ 4.6
تقييم
ZATCA
فواتير معتمدة بلا رفض
3000+
اختبار أخضر
إيراد
اشتراكات مستدام
أساس نادر الجودة + إيقاع موجات مُثبت + خارطة واضحة = الأقوى عالمياً هدف قابل للتحقق، لا شعاراً.
SuperBiz 2.0 · خارطة الطريق العالمية · وثيقة فريق التطوير · 2026